## Feuil1
| PAN2 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12
Tests Android
Navigation entre les différents activités du menu hamburger
Navigation entre les différents fragments de la barre de navigation
TF1(Test fonctionnel): Affichage carte google Maps
TF1: Recentrage de la carte sur position actuelle en appuyant sur le bouton pour recentrer
Affichage d'une liste scrollable de projets
Affichage d'une liste scrollable de notifications
Accès aux détails d'un projet en cliquant sur un élément de la liste en récupérant les données
Dérouler le bouton flottant pour excécuter une action (envoie d'un toast)
TF2: Choisir ses préférences de catégories et de domaines |  | 2021-04-08: pb avec scrolling et checkbox
Bon affichage de la page de bienvenue
Navigation jusqu'à MainActivity selon nouvel utilisateur ou pas
TF4: Modifier les paramètres |  | 2021-04-10: seulement la navigation | envoi de notifs
Tests intégration dans Android Studio
TF2: Connexion avec Facebook (social)
TF2: Créer un compte sans Facebook
TF2: Créer un compte avec Facebook |  | 2021-04-09: pb avec fb id; 2021-04-10: pb réglé
TF7: Afficher la liste des projets de la BDD obtenue par la recherche web
TF7: Afficher la photo, le nombre de like d'un projet, redirection vers le site web associé
TF7: Afficher le domaine et la catégorie d'un projet obtenus par la recommandation
TF8: Ajouter un like à un projet, mise à jour du nombre de likes par envoie de requête
TF5: Affichage des contacts | [10 empty] | affichage seulement
TF3: Se déconnecter de son compte